## 작업 목록
젤리팡 아일랜드 .io — 게임 개발 계획서 (통합)
최종 업데이트: 2026-05-09 ¦ 원본 Task Backlog + 일일 코드 리뷰 루틴 작업 통합
# | 카테고리 | 작업명 | 세부 내용 | 우선순위 | 난이도 | 예상(일) | 상태 | 진행 날짜 | 메모
1 | 네트워크 | 네트워크 라이브러리 선택 | Mirror / Photon / Unity Netcode 비교 및 채택 | 높음 | 중간 | 3 | 완료 | 2026-04-05 | Photon 채택
2 | 네트워크 | 서버-클라이언트 기본 연결 | 호스트/클라이언트 구조 구현, 룸 입장 흐름 | 높음 | 높음 | 7 | 완료 | 2026-04-08 | Photon PUN2 적용
3 | 네트워크 | 플레이어 위치 동기화 | NetworkTransform으로 이동/회전 실시간 동기화 | 높음 | 높음 | 7 | 완료 | 2026-04-13 | 보간(interpolation) 적용
4 | 네트워크 | 플레이어 상태 동기화 | 크기·색깔·점수 등 SyncVar / ClientRpc 처리 | 높음 | 높음 | 7 | 완료 | 2026-04-20 | Photon CustomProperties 사용
5 | 네트워크 | 흡수 이벤트 동기화 | 흡수 발생 시 서버 검증 → 전체 클라이언트 반영 | 높음 | 높음 | 7 | 완료 | 2026-04-30 | MasterClient 권한 검증 구조 (C-1)
6 | 네트워크 | 룸/매치메이킹 시스템 | 최대 인원 설정, 빠른 매칭, 대기실 UI | 중간 | 중간 | 4 | 완료 | 2026-04-19
7 | 네트워크 | 핑/레이턴시 처리 | 고지연 환경에서 위치 예측(prediction) 처리 | 중간 | 높음 | 6 | 미시작
8 | AI | 걸어다니는 젤리 AI — 기본 이동 | NavMesh 기반 랜덤 순찰 구현 | 높음 | 중간 | 3 | 완료 | 2026-01-24 | FSM 구조 활용
9 | AI | 걸어다니는 젤리 AI — 도망/추격 | 플레이어 크기 비교 → 크면 도망, 작으면 추격 | 높음 | 중간 | 6 | 완료 | 2026-01-25
10 | AI | 상대 플레이어 AI — 기본 행동 | Idle/Move/Absorb 상태의 AI 플레이어 구현 | 중간 | 높음 | 5 | 완료 | 2026-04-19 | AIPlayerMovement FSM
11 | AI | 상대 플레이어 AI — 목표 색 전략 | 목표 색에 맞는 젤리를 우선 흡수하는 로직 | 중간 | 높음 | 5 | 완료 | 2026-04-20
12 | AI | AI 난이도 조절 | Easy/Normal/Hard 반응 속도 및 판단력 파라미터 | 낮음 | 중간 | 3 | 미시작
13 | 게임플레이 | 색깔 혼합 .io 적용 | 기존 색깔 시스템을 멀티 환경에 맞게 리팩토링 | 높음 | 중간 | 4 | 완료 | 2026-04-20 | 서버에서 색 계산 후 동기화
14 | 게임플레이 | 시간 제한 시스템 | 라운드 타이머, 종료 조건(목표 색 달성/시간 초과) | 높음 | 낮음 | 4 | 완료 | 2026-04-19 | GameModeManager 180초
15 | 게임플레이 | 흡수 경쟁 시스템 | 크기 큰 플레이어가 작은 플레이어 흡수 가능 | 높음 | 높음 | 5 | 완료 | 2026-04-30 | 서버 권한 검증 완료
16 | 게임플레이 | 점수/랭킹 시스템 | 실시간 점수판, 라운드 종료 후 결과 화면 | 중간 | 중간 | 3 | 완료 | 2026-05-02 | 리더보드 풀링 적용
17 | 게임플레이 | 리스폰 시스템 | 흡수된 플레이어 리스폰 위치/딜레이 처리 | 중간 | 낮음 | 2 | 미시작 |  | .io 모드에서 리스폰 없음 (검토 필요)
18 | 게임플레이 | 맵 설계 (.io용) | 넓은 오픈 맵으로 재설계, 경계 처리(부드러운 밀림) | 중간 | 중간 | 3 | 완료 | 2026-01-25 | FixBounds 적용
19 | UI/UX | 멀티플레이어 HUD | 실시간 플레이어 목록, 크기·색 상태 표시 | 중간 | 낮음 | 2 | 완료 | 2026-04-27 | GameState 이벤트 구독
20 | UI/UX | 대기실/로비 UI | 룸 생성·참가, 준비 버튼, 플레이어 목록 | 중간 | 낮음 | 2 | 완료 | 2026-04-19
21 | UI/UX | 결과 화면 | 라운드 종료 후 순위, 달성 색, 흡수 수 표시 | 낮음 | 낮음 | 2 | 완료 | 2026-05-02 | GameModeManager 결과 패널
22 | 최적화 | 네트워크 메시지 최적화 | 불필요한 동기화 줄이기, 패킷 압축 | 낮음 | 높음 | 7 | 미시작
23 | 최적화 | 멀티플레이 QA 테스트 | 2~4인 플레이 테스트, 엣지케이스 확인 | 중간 | 중간 | 5 | 진행중 |  | 일일 루틴에서 버그 발견/수정 중
▼ 일일 코드 리뷰 루틴에서 추가된 작업 (2026-04-25 ~ 현재)
24 | 리팩토링 | AIPlayerMovement God Object 분해 | 탐지 로직을 AIDetector 클래스로 분리 (588줄→450줄) | 높음 | 중간 | 1 | 완료 | 2026-04-25 | 레거시 11개 파일 삭제
25 | 리팩토링 | EntityRegistry 중앙 레지스트리 도입 | FindObjectsByType → EntityRegistry로 교체, O(n) 탐색 제거 | 높음 | 중간 | 1 | 완료 | 2026-04-26
26 | 리팩토링 | GameState 정적 클래스 도입 | DataManager의 런타임 상태를 GameState로 분리 | 높음 | 중간 | 1 | 완료 | 2026-04-26 | GamePhase enum 추가
27 | 리팩토링 | 제네릭 ObjectPool<T> 유틸리티 | 리더보드/UI 풀링에 공용 풀 적용 | 중간 | 낮음 | 1 | 완료 | 2026-04-26 | UIPoolManager 통합
28 | 리팩토링 | 중복 UI/이펙트 스크립트 통합 | UIFollowTarget2→UIFollowTarget 통합, CameraEffect 삭제 | 중간 | 낮음 | 1 | 완료 | 2026-04-27
29 | 아키텍처 | IEntityBridge 전략 패턴 도입 | isBot 조건 분기를 인터페이스 기반으로 전환 | 높음 | 높음 | 1 | 완료 | 2026-04-27 | PlayerBridge, BotBridge
30 | 아키텍처 | GameState 이벤트 시스템 | OnScoreChanged, OnScaleChanged 등 이벤트 발행 + UI 자동 구독 | 높음 | 중간 | 1 | 완료 | 2026-04-27 | 폴링 제거
31 | 아키텍처 | GameState/DataManager 역할 분리 | 런타임 상태 vs 설정/구성 역할 명확화 | 중간 | 중간 | 1 | 완료 | 2026-04-27 | 래퍼 메서드 제거
32 | 아키텍처 | 아키텍처 개선 (A-1~A-3) | Reset/초기화 안전성, Dictionary 캐싱, 값 검증 | 높음 | 중간 | 1 | 완료 | 2026-04-30 | RuntimeInitializeOnLoadMethod
33 | 네트워크 | 흡수 판정 MasterClient 검증 | 클라이언트 직접 판정 → MC 검증 구조로 전환 | 높음 | 높음 | 2 | 완료 | 2026-04-30 | RPC 기반
34 | 네트워크 | NetworkManager 스폰 안정화 | 씬 전환 시 _usedSpawnPositions 초기화 + SetupLocalPlayer 수정 | 높음 | 중간 | 1 | 완료 | 2026-04-30
35 | 분석 | 게임 시퀀스 코드 구조 분석 | 30개 핵심 파일 분석, 17개 개선점 5개 카테고리 정리 | 중간 | 높음 | 1 | 완료 | 2026-05-01 | REVIEW_NOTES.md
36 | UI/UX | 로딩 씬 시스템 추가 | DontDestroyOnLoad 캔버스, 슬라이드 애니메이션, 최소 표시 시간 | 중간 | 중간 | 1 | 완료 | 2026-05-02 | LoadingSceneController
37 | 물리 | 소프트바디(Cloth) 시스템 안정화 | Cloth 중복 AddComponent 버그 + 크기 변경 시 깜빡임 수정 | 높음 | 중간 | 1 | 완료 | 2026-05-09 | SoftBody3D.cs

## 스프린트 계획
젤리팡 아일랜드 .io — 스프린트 계획 (업데이트)
스프린트 | 기간 | 목표 | 작업 번호 | 작업명 | 예상(일) | 상태
Sprint 1 | 1~2주차 (완료) | 네트워크 기반 구축 | #1~#5 | 라이브러리→흡수 동기화 | 31 | 완료
Sprint 2 | 3~4주차 (완료) | AI 시스템 구현 | #8~#11 | 젤리 AI + 상대 플레이어 AI | 19 | 완료
Sprint 3 | 5~6주차 (완료) | 핵심 게임플레이 | #13~#15, #6, #18 | 색혼합·타이머·흡수·매칭·맵 | 23 | 완료
Sprint 4 | 7~8주차 (완료) | UI + 기본 QA | #16, #19~#21 | 랭킹, HUD, 로비, 결과 화면 | 9 | 완료
루틴 | 04-25~05-09 | 코드 리뷰 루틴 | #24~#37 | 리팩토링 + 아키텍처 개선 + 버그 수정 | 15 | 완료
Sprint 5 | 미정 | 남은 작업 | #7, #12, #17, #22, #23 | 핑 처리, AI 난이도, 리스폰, 최적화, QA | 23 | 미시작

## 진행 현황
진행 현황 대시보드
상태별 작업 수
완료 | 30
진행중 | 1
미시작 | 6
카테고리별 현황
원본 작업 (1~23) | 19/23 완료
루틴 추가 작업 (24~37) | 14/14 완료
전체 | 33/37 완료 (89%)