## 트러블슈팅
젤리팡 아일랜드 .io — 트러블슈팅 기록
일일 코드 리뷰 루틴 (2026-04-25 ~ 현재) 에서 발견 및 수정한 버그/이슈 기록
# | 날짜 | 심각도 | 카테고리 | 이슈명 | 원인 | 해결 방법 | 관련 파일
1 | 2026-04-25 | 중간 | 레거시 코드 | 레거시/죽은 코드 11개 파일 잔존 | PlayerBearController, PlayerColorAbsorb_Legacy 등 전체 주석 처리된 파일 및 빈 스크립트가 프로젝트에 남아있음 | 11개 파일 삭제 (빈 스크립트: Mission, JellyEat, Memory / 미사용: JellyAbsorbEffect, CylinderAbsorbField 등) | Player/, JellyMesh/, UI/ 다수
2 | 2026-04-25 | 중간 | 코드 구조 | MainCamera_Action에 미사용 디버그 필드 | CameraPosAndRot 참조가 남아있어 불필요한 의존성 발생 | CameraPosAndRot 삭제 + MainCamera_Action에서 참조 제거 | MainCamera_Action.cs, CameraPosAndRot.cs
3 | 2026-04-26 | 높음 | 성능 | FindObjectsByType 매 프레임 호출 | AI, 충돌 판정 등에서 매번 전체 오브젝트 탐색 → O(n) 성능 저하 | EntityRegistry 중앙 레지스트리 도입, 등록/해제 방식으로 전환 | EntityRegistry.cs (신규), AIPlayerMovement.cs
4 | 2026-04-26 | 높음 | 게임플레이 | ChocolateFluid(초콜릿)에서 탈출 후 AI 컴포넌트 미복구 | OnTriggerExit에서 NavMeshAgent 등 AI 관련 컴포넌트를 다시 활성화하지 않음 | ChocolateFluid.OnTriggerExit에서 AI 컴포넌트(NavMeshAgent 등) 복구 로직 추가 | ChocolateFluid.cs
5 | 2026-04-26 | 중간 | 코드 품질 | PlayerController 입력 처리 중복 | Update()에서 매번 입력을 읽고 직접 이동 처리 → 코드 중복 | MoveAndRotate() 메서드 추출 + 입력 캐싱 | PlayerController.cs
6 | 2026-04-26 | 낮음 | 코드 품질 | 클래스/파일명 오타: TilteBounceAni | Title의 오타 → Tilte | TilteBounceAni → TitleBounceAni 리네이밍 | TitleBounceAni.cs
7 | 2026-04-27 | 중간 | 코드 중복 | UIFollowTarget / UIFollowTarget2 중복 | UIFollowTarget2에만 스프라이트 시퀀스 기능이 있고 나머지는 동일 | UIFollowTarget에 스프라이트 시퀀스 통합, UIFollowTarget2 삭제 | UIFollowTarget.cs
8 | 2026-04-27 | 중간 | 코드 중복 | CameraEffect / JellyCamera 기능 중복 | 두 스크립트가 카메라 이펙트를 각각 구현 | CameraEffect 삭제, JellyCamera로 일원화 | JellyCamera.cs
9 | 2026-04-27 | 높음 | 아키텍처 | isBot 조건 분기가 모든 컴포넌트에 산재 | PlayerScaleController, PlayerColorVisual, PlayerAbsorber 등에서 isBot 체크 반복 → 유지보수 어려움 | IEntityBridge 인터페이스 + PlayerBridge/BotBridge 전략 패턴으로 전환 | IEntityBridge.cs, PlayerBridge.cs, BotBridge.cs (신규)
10 | 2026-04-27 | 중간 | 성능 | UI 폴링 방식으로 GameState 읽기 | ScoreUI, LevelUI 등이 Update()에서 매 프레임 GameState 값을 폴링 | GameState 이벤트(OnScoreChanged 등) 구독 방식으로 전환 | ScoreUI.cs, LevelUI.cs, CurrentStatusUI.cs
11 | 2026-04-27 | 중간 | 아키텍처 | DataManager에 런타임 상태와 설정이 혼재 | detectRadius 같은 런타임 값과 maxScale 같은 설정값이 같은 클래스에 존재 | 런타임 상태를 GameState로 이동, DataManager는 설정 전용으로 역할 명확화 | DataManager.cs, GameState.cs
12 | 2026-04-30 | 높음 | 안정성 | 씬 전환 시 GameState/PlayerEvents 이벤트 누수 | static 이벤트가 씬 전환 후에도 파괴된 오브젝트의 콜백을 참조 | Reset() + RuntimeInitializeOnLoadMethod로 자동 초기화 | GameState.cs, PlayerEvents.cs, EntityRegistry.cs
13 | 2026-04-30 | 중간 | 성능 | DataManager.GetJellyRYBEffect() O(n) 선형 검색 | 매번 배열을 순회하며 JellyType 매칭 | Dictionary 캐싱으로 O(1) 조회 + ValidateSettings()로 Inspector 값 검증 | DataManager.cs
14 | 2026-04-30 | 높음 | 네트워크 | 흡수 판정을 클라이언트가 직접 수행 | OnTriggerEnter에서 각 클라이언트가 독자적으로 흡수 판정 → 불일치 가능 | MasterClient에서만 판정하고 RPC로 결과 전파하는 구조로 전환 | NetworkPlayerSync.cs
15 | 2026-04-30 | 높음 | 네트워크 | 봇 흡수 시 stale CustomProperties 읽기 | MC가 판정 후 봇 점수를 전달하지 않아 클라이언트가 오래된 값 사용 | MC가 정확한 점수를 RPC 파라미터로 직접 전달 | NetworkPlayerSync.cs
16 | 2026-04-30 | 높음 | 네트워크 | 씬 전환 시 스폰 위치 초기화 안 됨 | _usedSpawnPositions가 이전 씬 데이터를 유지하여 스폰 실패 | SceneManager.sceneLoaded에서 자동 초기화 + SetupLocalPlayer() 호출 누락 수정 | NetworkManager.cs, NetworkPlayerSync.cs
17 | 2026-05-02 | 높음 | 게임플레이 | PlayerBridge.OnScaleReset 초기값 불일치 | GameState.PlayerCurrentScale을 0f로 리셋하지만 PlayerScaleController는 1f 기준 | 1f로 통일 | PlayerBridge.cs
18 | 2026-05-02 | 높음 | 게임플레이 | DecreaseScale이 스케일 큐를 우회 | 직접 ScaleTo를 호출하여 동시 스케일 변경 충돌 가능 | QueueScaleChange()를 통해 실행하도록 변경 | PlayerScaleController.cs
19 | 2026-05-02 | 높음 | 게임플레이 | BotAbsorbedSequence에서 FSM 상태 미정리 | 봇이 흡수될 때 _currentState.Exit() 미호출 → 상태 누수 | _currentState.Exit() 호출 추가 | AIPlayerMovement.cs
20 | 2026-05-02 | 높음 | 네트워크 | 후반 합류자 게임 시간 동기화 불가 | GameStartTime이 로컬에만 존재하여 늦게 들어온 플레이어가 남은 시간 계산 불가 | Room CustomProperties에 GameStartTime 저장 | GameModeManager.cs
21 | 2026-05-02 | 높음 | 네트워크 | AI 봇 점수 추적 이중화 | AIPlayerMovement.currentScore와 AIPlayerSync.CurrentScore가 독립적으로 점수 관리 | AIPlayerMovement.currentScore 제거, AIPlayerSync로 일원화 | AIPlayerMovement.cs, AIPlayerSync.cs
22 | 2026-05-02 | 중간 | UI | 리더보드 UI 순서가 꼬이는 문제 | 풀에서 꺼낸 엔트리의 sibling 순서가 보장되지 않음 (5,1,2,3,4 순으로 표시) | Get() 후 SetAsLastSibling()으로 순서 보장 | GameModeManager.cs (리더보드)
23 | 2026-05-02 | 중간 | UI | 리더보드 1위 금색이 초기화되지 않는 버그 | 1위 항목이 풀 반환 후 다른 순위로 재사용될 때 rankText.color가 금색으로 남음 | Setup()에서 1위가 아닐 경우 흰색으로 복원 | LeaderboardEntry (UI)
24 | 2026-05-03 | 높음 | 물리 | 소프트바디(Cloth) 관련 문제 | 스케일 변경 시 Cloth 시뮬레이션 이상 | 소프트바디 문제를 해결 (사용자 직접 수정) | SoftBody3D.cs
25 | 2026-05-09 | 높음 | 물리 | EnableAndRebuildCloth 중복 AddComponent 에러 | DisableCloth()가 Cloth를 비활성화만 하고 제거하지 않아서 AddComponent<Cloth>() 충돌 → NullReferenceException | AddComponent 전에 Destroy(_cloth)로 기존 컴포넌트 제거 + 2프레임 대기 | SoftBody3D.cs:141
26 | 2026-05-09 | 중간 | 물리/렌더링 | 크기 변경 시 캐릭터 깜빡임 | Cloth 재빌드 중 SkinnedMeshRenderer를 2프레임 이상 비활성화 | 렌더러 비활성화 제거 — Cloth 없는 프레임에서도 기본 스키닝으로 정상 렌더링 | SoftBody3D.cs:134
통계 요약
총 이슈 수 | 26
심각도 높음 | 16
심각도 중간 | 9
심각도 낮음 | 1
카테고리별
네트워크 | 6
게임플레이 | 3
물리/렌더링 | 3
아키텍처 | 3
성능 | 3
코드 구조/품질 | 4
UI | 2
레거시 코드 | 1
코드 중복 | 2